**UCHWAŁA NR VII/ /2024**

**RADY GMINY KOMORNIKI**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034**

Na podstawie art. 10e ust. 1 i art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 3 pkt 3 i art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 324 ze zm.) Rada Gminy Komorniki uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034.

§ 2. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, zgodnie   
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się szczegółowy tryb i harmonogram prac przygotowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Komorniki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Marek Kubiak

*Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VII/ /2024*

*Rady Gminy Komorniki*

*z dnia 22 sierpnia 2024r.*

**Szczegółowy tryb opracowania projektu Strategii** **Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.**

Na prace związane z przygotowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034, zwanej dalej Strategią składają się:

1. Opracowanie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej, z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych.
2. Opracowanie wniosków z diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy/ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.
3. Opracowanie projektu Strategii spójnej ze strategią rozwoju województwa wielkopolskiego.
4. Opracowanie projektu Strategii zawierającego: określenie celów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym, kierunków działań oraz oczekiwanych rezultatów planowanych działań i wskaźników ich osiągnięcia.
5. Określenie modelu struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy wraz z ustaleniami i rekomendacjami w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie.
6. Określenie obszarów strategicznej interwencji gminy zawartych w strategii rozwoju województwa wielkopolskiego i fakultatywne określenie obszarów strategicznej interwencji gminy, wraz z zakresem planowanych działań.
7. Określenie systemu realizacji Strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych.
8. Określenie ram finansowych i źródła finansowania.
9. Przeprowadzenie uprzedniej ewaluacji trafności, przewidywanej skuteczności i efektywności realizacji Strategii.
10. Przeprowadzenie konsultacji, które przebiegać będą w następującym trybie:
11. projekt Strategii podlega konsultacjom z sąsiednimi gminami i ich związkami, lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi, mieszkańcami gmin oraz z właściwym dyrektorem regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie;
12. informacja o konsultacjach (terminie i sposobie przekazywania uwag do projektu) zostanie zamieszczona na stronie internetowej gminy;
13. przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyników konsultacji, zawierającego   
    w szczególności ustosunkowanie się do zgłoszonych uwag wraz z uzasadnieniem   
    i zamieszczeniem go na stronie internetowej gminy.
14. Przygotowanie projektu Strategii po uwzględnieniu ewentualnych zmian, wynikających z przeprowadzonych konsultacji.
15. Przedłożenie projektu Strategii Zarządowi Województwa Wielkopolskiego w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej określonych w strategii rozwoju województwa.
16. Przyjęcie Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034 przez Radę Gminy Komorniki w drodze uchwały.

*Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VII/ /2024*

*Rady Gminy Komorniki*

*z dnia 22 sierpnia 2024r.*

**Strategia Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034**

**Tryb i harmonogram prac**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Działanie** | **Podmiot odpowiedzialny** | **Podmiot współpracujący** | **Termin** |
| 1. | Podjęcie uchwały Rady Gminy, określającej tryb i harmonogram prac opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034 | Rada Gminy Komorniki | Wójt Gminy Komorniki | do 31 sierpnia 2024 r. |
| 2. | Sporządzenie diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej Gminy | Podmiot zewnętrzny | Gmina Komorniki | wrzesień – grudzień 2024 |
| 3. | Przygotowanie projektu dokumentu Strategii | Podmiot zewnętrzny | Gmina Komorniki | grudzień 2024 – maj 2025 |
| 4. | Konsultacje projektu Strategii z podmiotami, wymienionymi w art. 6.3. ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz przekazanie projektu zarządowi województwa w celu wydania opinii dotyczącej sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie określonych w strategii rozwoju województwa | Gmina Komorniki | Podmiot zewnętrzny | maj – czerwiec 2025 |
| 5. | Przygotowanie sprawozdania z przebiegu i wyniku konsultacji oraz ostatecznej wersji projektu Strategii i przesłanie go radnym Rady Gminy | Podmiot zewnętrzny | Gmina Komorniki | lipiec 2025 |
| 6. | Prezentacja projektu Strategii na sesji Rady Gminy oraz jej uchwalenie | Gmina Komorniki  Rada Gminy | Podmiot zewnętrzny | sierpień 2025 |

Uwaga:

Termin zakończenia prac może zostać przesunięty w przypadku zajścia konieczności przygotowania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu Strategii w wyniku podjęcia takiej decyzji przez Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu lub Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

**UZASADNIENIE**

**DO UCHWAŁY NR VII/ /2024**

**RADY GMINY KOMORNIKI**

z dnia 22 sierpnia 2024 r.

**w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu**

**Strategii Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2025-2034**

W dniu 13 listopada 2020 r. weszły w życie przepisy wprowadzone ustawą z dnia 15 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 1378). Celem ustawy jest uporządkowanie krajowego systemu dokumentów strategicznych w zakresie polityki rozwoju i zapewnienie jego spójności, jak również zwiększenie efektywności programowania i realizacji strategii, polityk i programów. Zmiany prowadzą do konsolidacji systemu zarządzania rozwojem Polski i etapowego wprowadzania systemu zintegrowanych strategii: krajowej, wojewódzkiej i lokalnej.

Ustawa po raz pierwszy w ustawodawstwie krajowym wprowadziła podstawę prawną wprost dla strategii rozwoju gminy. Określiła również nowe uregulowania, co do procedury jej opracowania i zakresu merytorycznego. Dzięki temu gmina może przygotowywać strategię, która będzie pełnoprawnym dokumentem stanowiącym element nowego zintegrowanego systemu zarządzania rozwojem kraju, a jednocześnie efektywny instrument pozyskiwania środków zewnętrznych.

24 września 2023 r. zaczęła obowiązywać ustawa o zmianie ustawy o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, w myśl której z końcem 2025 roku nastąpi likwidacja studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i wprowadzenie nowego narzędzia planistycznego, uchwalanego obligatoryjnie dla całej gminy, w randze aktu prawa miejscowego – planu ogólnego. Rolę studium w zakresie określenia ram polityki przestrzennej będzie spełniać strategia rozwoju gminy, więc ranga tego dokumentu znacząco wzrosła. Jednocześnie, z początkiem 2026 roku posiadanie aktualnej strategii rozwoju gminy stanie się obowiązkowe, a prawidłowo sporządzony model struktury funkcjonalno-przestrzennej oraz zawarte w strategii ustalenia   
i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej będą kluczowe z punktu widzenia opracowywania planów ogólnych.

W ostatnich latach zaszły więc istotne zmiany prawne; zmieniła się także sytuacja gospodarcza, społeczna i przestrzenna Gminy, jak i jej otoczenie. Pojawiły się nowe problemy, potrzeby i oczekiwania mieszkańców oraz innych interesariuszy Gminy. Zmiany zaszły również na poziomie dokumentów strategicznych szczebla krajowego i regionalnego, stąd potrzeba powiązania celów i zadań gminy z wyznaczonymi priorytetami zawartymi   
w dokumentach nadrzędnych. Pomoże to m.in. w realizacji szansy, jaką dla Gminy jest możliwość uzyskania wsparcia z funduszy zewnętrznych oraz skorzystania z nowych instrumentów polityki regionalnej, w szczególności w ramach nowej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027. W związku z tym, konieczne jest reagowanie na nowe warunki rozwojowe i opracowanie strategii rozwoju gminy w oparciu   
o znowelizowane przepisy (dokument, o którym mowa w art. 10e ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Strategia będzie wiązać planowanie społeczno-gospodarcze z przestrzennym. Dzięki temu będzie wspierała trwały   
i zrównoważony rozwój Gminy. Rada Gminy poprzez podjęcie uchwały określającej szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu strategii rozwoju gminy, rozpoczyna proces opracowania tego projektu przez organ wykonawczy, by następnie, po zaopiniowaniu przez zarząd województwa – przyjąć strategię stosowną uchwałą.

Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.